## Pré-déploiement dans les unités
La gestion de l’information avec les outils Teams/SharePoint :
Étapes à réaliser pour le déploiement au sein des directions
Étapes/ tâches |  | Contenu / détails | Date / échéance | Validation | Notes
Prérequis | Le ménage du Tous (espace serveur organisationnel (répertoire ou dossiers) réservé à la direction) et le classement des fichiers selon le plan de classification doivent être complétés avant le début du déploiement.
La direction pressentie doit bien comprendre l’implication demandée pour réaliser l’implantation : rencontres de gestion du changement, formation d’un groupe de travail pour permettre la réalisation du déploiement, présentation à l’ensemble du personnel, formations, etc.
Identification des superutilisateurs en GI pour la direction
Identification d’un membre de l’équipe TI dédié au projet, pour les projets pilotes, la création des espaces et le paramétrage notamment
Étapes de réalisation | 1. Tenir une première rencontre avec le(s) gestionnaire(s) et le(s) superutilisateur(s) en gestion de l’information (prévoir 1h) | Présenter le projet et procéder à une démonstration à partir d’un des projets pilotes;
Déterminer le nombre d’équipes Teams dont la direction aura besoin, ex. la DGRH et la DGIS ont chacune une équipe Teams. La Direction de l’éducation et de l’action culturelle a décidé d’en avoir deux : une pour l’éduction et une autre pour l’action culturelle. On préconise cependant la création d’une seule équipe pour faciliter l’accessibilité à l’information, le partage, éviter les doublons, etc.;
Désigner qui fera partie du groupe de travail et qui participera aux rencontres de gestion du changement (pour ce dernier point, habituellement, ce sont uniquement les gestionnaires).
Présenter les étapes de réalisation et un projet d’échéancier.
2. Tenir des rencontres de gestion du changement avant la présentation à l’ensemble du personnel afin d’établir les rôles et responsabilités de chacun, d’identifier les parties prenantes, les impacts et les conditions favorables. Le nombre de rencontres peut varier selon les directions, en compter un minimum de deux avant la présentation officielle.
| 3. Tenir des rencontres avec le groupe de travail avant la présentation à l’ensemble du personnel afin de réfléchir à la structure de l’équipe Teams et procéder à sa mise en place (besoins en canaux et identification des membres, contenu du canal Général, rubriques du plan de classification nécessaires au classement des documents administratifs). Le nombre de rencontres peut varier selon les directions, en compter un minimum de deux avant la présentation officielle. | Pour le montage de l’équipe Teams (en collaboration avec le membre de l’équipe TI dédié) :
Créer les bibliothèques de documents dans SharePoint en fonction des besoins de la direction au niveau des rubriques du plan de classification.
Associer à chaque bibliothèque le type de contenu ainsi que les métadonnées classification, unité détentrice et renseignement personnel. Revoir également l’organisation du bouton Nouveau avec le choix des applications de bureau disponibles.
Masquer ou faire apparaitre les colonnes en fonction des besoins.
Lier les bibliothèques au canal GI de l’équipe Teams à l’aide d’une page SharePoint. (si opte pour cette façon de faire)
4. Une fois que l’équipe Teams est montée, procéder au lancement officiel du projet et à sa présentation à l’ensemble du personnel de la direction. Il est important que le ou les gestionnaires soient présents à cette rencontre. Prévoir aussi une période de questions.
5. Poursuivre les rencontres de gestion du changement pour identifier les préoccupations et proposer des solutions afin de les atténuer.
6. Tenir des rencontres du groupe de travail afin de compléter la structure de l’équipe Teams avant la formation du personnel.
7. Déterminer le nombre de séances de formation nécessaires et en définir le contenu en fonction des différents besoins des équipes. Par exemple, à la DGIS, une formation adaptée aux besoins des manutentionnaires a été développée. Envoyer les invitations aux formations. Les gestionnaires doivent être invités aussi.
8. Déterminer les groupes d’accès et les restrictions sur les bibliothèques du canal Gestion Information afin de respecter la confidentialité des dossiers et documents. À faire en collaboration avec le groupe de travail.
9. Déployer OneDrive sur les postes des membres du personnel (à faire par la DGRI). OneDrive permet la synchronisation sur les postes de travail des employés. Utile que cette étape soit réalisée avant la formation au personnel et avant la migration.
10. Former l’ensemble du personnel (plusieurs séances peuvent être offertes en fonction du nombre de participants).
11. Prêts à procéder à la migration du Tous vers Teams.

## Vérification
Étapes | Date/échéance | Validation | Notes
S’assurer que la direction visée a totalement terminé son ménage de son espace organisationnel sur le serveur et appliqué le classement selon le plan de classification;
Vérifier si le classement selon le plan de classification est correct, exemple : y a-t-il des documents classés directement sous le 1er niveau? Apporter les correctifs nécessaires.
S’assurer que les bibliothèques créées au début du déploiement correspondent toujours à la réalité des besoins pour les documents et dossiers conservés post-ménage. Exemples : y a-t-il des nouvelles bibliothèques à ajouter? Y a-t-il des bibliothèques à enlever de Teams parce que finalement, il n’y a pas de fichiers à l’intérieur?
Demander à la direction concernée d’éliminer le contenu de zz_destruction (espace prévu pour le dépôt des contenus à détruire), s’il y a lieu, avant de procéder à la migration;
S’assurer que les zz_archives sont au premier niveau dans le répertoire.
S’il y a des outils de travail, s’assurer qu’ils seront migrés vers le canal Général. Bien valider le tout avec la personne responsable du déploiement dans la direction (un des membres du groupe de travail, souvent le superutilisateur GI).
Bien identifier les restrictions d’accès s’il y a lieu.
Y a-t-il des séries confidentielles, ex. dossier d’employé, qui finalement, seront transférées dans le canal privé du gestionnaire au lieu de les laisser dans les bibliothèques SharePoint. À valider avec le gestionnaire. Si oui, retirer ensuite les bibliothèques concernées de l’équipe Teams.
Identifier et former les propriétaires de l’équipe Teams qui se chargeront de la création des canaux, des groupes d’accès et des étiquettes de confidentialité à la suite de la migration. Il est recommandé d’avoir deux propriétaires par direction. Aussi, le gestionnaire est propriétaire d’office. Le membre du personnel TI dédié au projet participe à la formation.
Fixer une date avec le gestionnaire pour la migration. Bien informer le comité de travail afin qu’il informe le personnel de la date de migration.
Fournir au membre de l’équipe TI dédié au projet les informations nécessaires avant la migration (ex. identifier ce qui doit être transféré dans les outils de travail, s’il y a des sections à migrer vers le canal privé du gestionnaire, etc.)
Migrer les répertoires du serveur vers l’équipe Teams (sous la responsabilité du membre de l’équipe TI dédié au projet); Bien communiquer avec les membres du personnel pour les informer du changement (dorénavant, on n’utilise plus les espaces sur serveur mais Teams). La migration se fait à de l’outil ShareGate.
S’assurer que membre de l’équipe TI dédié au projet a fait une demande pour mettre le l’espace de la direction sur le serveur en lecture seule. Cette étape doit être réalisée rapidement après la migration.
Une fois la migration effectuée, inviter l’ensemble du personnel aux rencontres hebdomadaires Questions/Réponses (rencontres facultatives, les employés s’y présentent au besoin).